## ToDo's
Nr. | Thema | Prio | Serverwechsel | Server | Modul | Herkunft | Zuständig | SachB | Termin am | Uhrzeit | Status | Bemerkungen | Fragen
1 | Sicherstellen, dass alle Dateien für Update bereit sind (Zertifikate, ELO Setup (serversetup2.exe), Updates für Webapps (falls notwendig)) | V | ohne | ELO Server | ELO | mw |  |  |  |  | offen
2 | Sicherstellen, dass alle Dateien für DocX bereits sind | V | ohne | DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
3 | Sicherstellen, dass alle Dateien für Foxit beriets sind (Installer) | V | ohne | ELO Server | BC Server | mw |  |  |  |  | offen
4 | ELO 23 Lizenz bestellen | Vorbereitung | beide | Allgemein | ELO | mw | am |  |  |  | erledigt
5 | DocX Lizenz bestellen bei ELO | V | beide | DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen | MagicNumber für Ausgabe MAC
6 | Foxit Ankündigung, dass Umstellung durchgeführt wird, damit dann jemand verfügbar ist wegen Lizenzwechsel (pdf_compressor@foxitsoftware.com) | Vorbereitung | beide | Allgemein | BC Server | mw | am |  |  |  | offen
7 | ELO Scripte von alter Umgebung sichern (ELOas, IX, Webclient-Scripts, Java Client-Scripts, Workflows und Configs) | Vorbereitung | beide | Allgemein | ELO | mw | am |  |  |  | offen
8 | DocX Mandanten sichern | V | beide | alter DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
7 | Dateien bereitstellen (Serversetup ELO 20 und Serversetup ELO 23), Lizenz für ELO 20 (intern) und ELO 23 bereitstellen, Foxit downloaden, SP6 Importer installer bereitstellen | Vorbereitung | beide | Allgemein | ELO | mw | am |  |  |  | offen
7 | Config von SP6 Importer sichern aus altern Umgebung | Vorbereitung | beide | Allgemein | ELO | mw | am |  |  |  | offen
8 | Schauen ob noch andere Importer als der SP6 Importer im Einsatz sind | Vorbereitung | beide | Allgemein | ELO | mw | am |  |  |  | offen
9 | Neuinstallation durchführen mit ELO 20 (Kapitel 2, 3, 4 nach Installationsanleitung), leer ohne Daten | Vorbereitung | mit | ELO App Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
9 | Foxit Lizenzschlüssel (für Lizenzanfrage) von Denise oder Marija geben lassen | Vorbereitung | mit | ELO App Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
9 | Kontrollieren, dass genügend Speicher auf neuem Server vorhanden ist | Vorbereitung | mit | ELO App Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
9 | Kontrollieren ob AD Anbindung vorhanden und Printscreen der Eintellungen machen (ldap.cfg Datei prüfen in config // eloam-Verzeichnis | Vorbereitung | mit | ELO App Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
9 | Foxit installieren und Job von altem System übernehmen, eventuell Pfade anlegen (Geschäftsfall) | Vorbereitung | mit | ELO App Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
9 | Ankündigung Pfadanpassung Geschäftsfall-Scanning und Ankündigung wegen Clientverteilung (Klärung ob Citrix oder lokal installiert) und Testing | Vorbereitung | mit | ELO App Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
9 | an SSO Parameter denken für ELO Java Client Verteilung | Vorbereitung | mit | ELO App Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
9 | Ankündigung bei SwissPension wegen Update und IX-URL Anpassung und Pfadanpassung in Parametern von Swisspension (kann ev. auch Frau Maas machen) | Vorbereitung | mit | ELO App Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
9 | SP6 Importer installieren und Config von alter Umgebung übernehmen, Pfade und IX-URL anpassen, Share erstellen auf Pfad von SP6 Importer | Vorbereitung | mit | ELO App Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
9 | Schauen, ob Dokumente kopiert werden müssen (ELOdata) oder ob diese auf einem Storage liegen und man über UNC darauf zugreift | Vorbereitung | mit | ELO App Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
10 | Dokumente kopieren von alten zu neuem Server (falls Dokumente auf dem ELO Server liegen und nicht auf sep. Storage) - basis / elosys - in separaten Pfad | Vorbereitung | mit | ELO App Server | ELO | mw | am |  | 2024-07-23 |  | offen | robocopy
11 | ELO Dienste abschalten, Foxit abschalten, Optive Dienste abschalten auf neuem Server | Vorbereitung | mit | ELO App Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
12 | DocX Dienste abschalten und auf manueller Start stellen | A | beide | alter DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
13 | ELO Dienste abschalten, Foxit abschalten, Optive Dienste abschalten und alle auf manueller Start stellen | A | beide | alter ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
14 | Serversnapshot erstellen lassen von DocX Server | A | beide | alter DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
15 | Serversnapshot erstellen lassen von ELO Servern, vorher ankündigen | A | beide | alle alten ELO Server | ELO | mw | IT Dienstleister |  |  |  | offen
15 | Foxit Lizenz auf altem Server deaktivieren und neue Lizenz bestellen bei Foxit über Mail-Adresse 'pdf_compressor@foxitsoftware.com (es muss die deaktivierung-txt und die anfrage vom neuen Server geschickt weden) | A | beide | alter ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
16 | ELO Datenbanken Prodsystem sichern (eloam, Archiv1) , bak-Files erstellen | A | beide | alter ELO DB Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
17 | ELO DocX Prodsystem sichern (ELO_DOCX_CONTROL_PROD_01, ELO_DOCX_MATCHING_PROD_01, ELO_DOCX_RESULT_PROD_01) | A | beide | alter DocX DB Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
18 | D:\\ELO_DocXtractor_43 sichern kopieren nach D:\\ELO_DocXtractor_43.bakDocX50 | A | ohne | alter DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
19 | DocX Datenbanken von altem DB-Server auf neuem DB Server restoren | A | mit | DocX DB Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
20 | Datenbanken von altem DB-Server auf neuem DB Server restoren | A | mit | ELO DB Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
21 | Dokumente abgleichen von alten zu neuem Server (mit Nachweis) nochmals über Robocopy, damit wir die aktuellen Files bis zum Zeitpunkt den Datenbanksicherung haben | A | mit | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen | robocopy
22 | DocX Rechte wieder glatt ziehen für alle DB (EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'user') | A | mit | DocX DB Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
23 | Rechte wieder glatt ziehen für alle DB (EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'elodb') | A | mit | ELO DB Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
24 | eloam, Archiv1 Recovery Level auf Simple stellen (Rechtsklick auf Datenbank, Options) | A | beide | ELO DB Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
25 | Datenbankeinträge anpassen: eloam-Datenbank: Tabellen 'amoptions' | A | mit | ELO DB Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
25 | Datenbankeinträge anpassen: Archivdatenbank, Tabellen 'dmpath, dmopt, ftopt, ixopt und profileopts' (Servernamen, Pfade) | A | mit | ELO DB Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen | ELO Serverwechsel DB Statements
26 | Datenbankeinträge kontrollieren und freigeben lassen sowie Kopie von ELOdata kontrollieren lassen von Senior PL Optive | A | mit | ELO DB Server | ELO | mw | nj |  |  |  | offen
27 | ELO 20 Setup durchführen, AS gleich wieder abschalten (wenn möglich ELO Administartor und ELO Service-User nicht ändern, gleiches PW) | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
27 | Sämtliche Log-Files kontrollieren | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
27 | ELO Dienste abschalten | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
27 | ELO 23 Setup durchführen, AS gleich wieder abschalten (wenn möglich ELO Administartor und ELO Service-User nicht ändern, gleiches PW) | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
28 | AS Library aktualisieren, ACHTUNG: Imports.js muss angepasst werden, spezielle Libs in aktives AS Verzeichnis ziehen | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen | https://forum.elo.com/script/index.html
29 | Kontrollieren ob keine alten Servernamen und Pfade in Scripts hinterlegt sind | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
30 | Cors Filter korrekt setzen (WF Formular) in Web.xml von AS | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen | Cors für web.xml von ELOas (as.war)
31 | CheckTicket in AS Config anpassen (<entry key="checkTicket">false</entry>) | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
33 | UserCount kontrollieren, Indices kontrollieren auf Datenbank (Tabelle 'userid', 'objid', 'docid') | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
34 | AD / LDAP Integration unter ELO 23 durchführen, falls früher schon vorhanden | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
35 | Kontrolle ob alle Dienste auf Service-User stehen und automatischer Start eingerichtet ist | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
36 | Aufgabenplanung Jobs anpassen und kontrollieren (Delete Apache Log Files, löschen von save folder SP6 Importer, Dateien älter als X Tage) | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
38 | Foxit wieder anschalten und Foxit Lizenz einspielen | A | beide | ELO Server | BC Server | mw | am |  |  |  | offen
39 | AS anschalten | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
39 | SP6 Importer einschalten | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
40 | Recovery-Level von DB wieder auf Full stellen (Rechtsklick auf Datenbank, Options) | A | beide | ELO DB Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
41 | Sämtliche Statusseiten ELO kontrollieren | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
42 | Sämtliche Log-Files kontrollieren | A | beide | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
43 | DocX 4.3 deinstallieren komplett | A | ohne | DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
44 | DocX 5 installieren | A | beide | DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
45 | Datenbanken an DocX 5 Standard anpassen | A | beide | DocX DB Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
46 | Berechtigungen auf DocX Share und Folder setzen | A | mit | DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
47 | ODBC Verbindungen anpassen auf Server | A | mit | DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
48 | Invoice Mandant von altem System übernehmen | A | mit | DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
49 | Invoice Mandant Update durchführen | A | beide | DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
50 | DocX Dienste müssen unter Service User laufen | A | beide | DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
51 | DocX Firewall Regel 9000-10200 | A | beide | DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
52 | DocX bzw. Kredi-Prozess durchtesten bis ins DocPortal | A | beide | DocX Server | DocX | mw |  |  |  |  | offen
43 | Nochmals kurz Kontrolle mit Senior PL | A | mit | ELO Server | ELO | mw | nj |  |  |  | offen
53 | erstes Client-Rollout bei Testuser durchführen | A | beide | Testclient | ELO | mw | am |  |  |  | offen
53 | iSearch Reindex durchführen (über IX Statusseite, unten auf iSearch wechseln, 2 Tab 'Reindex') | A | mit | ELO Server | ELO | mw | am |  |  |  | offen
53 | Scanpfade anpassen (Geschäftsfall Ablage), bei lokalen Tischscannern passen wir den Pfad an (Teamviewer) | A | beide | Testclient | ELO | mw | IT Dienstleister oder am |  |  |  | offen
53 | IX-URL und Pfade für SP6 Importer an Swisspension mitteilen per Mail | A | beide | Testclient | ELO | mw | SGPK oder Swisspension |  |  |  | offen
54 | Prozesse komplett durchtesten | A | beide | Testclient | ELO | mw | SGPK |  |  |  | offen
55 | Freigabe / Abnahme durch Kunde (Testing Freigabe z.B. Versicherten- und Arbeitgeberdokumente) | A | beide | Allgemein | ELO | mw | SGPK |  |  |  | offen
56 | Clientverteilung durchführen (automatisiert, wenn kein Abbruch) | A | beide | Clients / Terminalserver | ELO | mw | IT Dienstleister |  |  |  | offen
57 | Nachbearbeitung nach Prod-Umstellung / Supportunterstützung | B | beide | alle Server | ELO | mw | am |  | 2024-07-29 |  | offen
58 | Dokumentation nachführen | B | beide | alle Server | ELO | mw | am |  | 2024-07-29 |  | offen
59 | AS Log prüfen auf allfällige Fehler | B | beide | alle Server | ELO | mw | am |  | 2024-07-29 |  | offen
60 | DB Sicherung und Maintanance überprüfen | B | beide | alle Server | ELO | mw | am |  | 2024-07-29 |  | offen | elodms://450270 - Kapitel 3
Note on L1: Andreas Forrer: offen erledigt in Arbeit zurückgestellt

## Testfälle
Testfall